## все итого
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 2018 ГОД.
Сахалинское Управление Ростехнадзора
№ п/п | Название объекта | с/р | Извещение о начале | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Выдано предписаний | Составлено протоколов | Вынесенно постановлений | Извещение об окончании | Дата ЗОС
1 | "Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)". | С | №1 от 10.02.2015 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты 1 пусковой комплекс. Обустройство месторождения Катангли с выделением этапов строительства". | С | № б/н от 20.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № б/н от 21.08.2017 | 0
3 | Проект Сахалин-1. Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки. Реконструкция буровой площадки Одопту 2 (Северная)". Модули линии подготовки воды. | Р | № NWS-1 от 29.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Перевод скважин месторождения Монги-Восточные Даги с газолифтного способа эксплуатации на УЭЦН. | С | № б/н 20.11.2014 г. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | "Магистральный газопровод Тунгор - ГРС Оха - ГРП Эхаби" | С | № 01/16 от 04.02.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проект "Сахалин-1". Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки. | С | № SWS/FLUC-1 от 13.05.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Дожимная компрессорная станция ОБТК проекта Сахалин-2" | С | №1 от 21.07.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство системы золошлакоудаления" (1-ая очередь) | С | №1 от 09.08.2016 г. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Комплексная подготовка и учет товарной нефти на месторождении Катангли. | С | б/н от 30.04.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Обустройство месторождения Одопту-море. | С | б/н от 20.10.2009г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Блочная кустовая насосная станция в нефтепарке "Колендо". | С | б/н от 24.05.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 45-01/06490 от 21.05.2018 | 0
12 | Установка предварительного сброса воды на месторождении Монги мощностью 10 000м куб. | С | № 07-01/14508 от 01.11.2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обустройство Киринского ГКМ". II этап": 1)"Эксплуатационная скважина №Р6 Киринского ГКМ"; 2)"Подводный добычной комплект (ПДК), IIэтап"; 3)"Береговой технологический комплекс (БТК), II этап". | С | № ГДШ/04-1019 от 03.07.2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Система нефтесбора на месторождении Монги. | С | № б/н от 29.11.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № б/н от 20.03.2018 г. | 11.04.2018
15 | Узел подготовки нефти в нефтепарке "Тунгор". | С | № б/н от 17.08.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция тепловозного цеха ТЧ Южно-Сахалинск. | Р | №04/12 от 11.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция системы "НАВТЕКС" в г. Холмске. | Р | № 1 от 15.05.2017 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 2 от 07.05.2018 | 0
18 | Обустройство месторождения Лебединское. | С | № 1 от 26.05.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Полигон ТБО. | С | № 5-17 от 15.06.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 7 этап. | Р | № 3/298 от 28.08.2017 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № б/н от 27.12.2017 г. | 01.02.2018
21 | Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск. | С | № б/н от 03.10.2017 г. | 3 | 32 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
22 | Обустройство скважин месторождения Катангли. Этап 1. | С | № б/н от 29.11.2017 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 01 от 09.01.2018 г. | 09.04.2018
23 | Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Площадка очистных сооружений хозбытовых стоков. | С | № 4-17 от 15.06.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 7-17 от 19.10.2017 г. | 10.01.2018
24 | Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Площадка комплекса кучного выщелачивания. Корректировка. | С | № 1 от 02.06.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 7-17 от 19.10.2017 г. | 23.01.2018
25 | Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в том числе: разработка проектной сметной, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горно-лыжных трасс горы "Большевик", горы "Красная", трассы "Спортивная" западного склона горы "Большевик", канатных дорог, экстрим арены (Пассажирская подвесная канатная дорога с 6-ти местными отцепляющимися креслами на горе "Красная" в г. Южно-Сахалинск). | С | № 01 от 11.01.2018 | 2 | 41 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0
26 | Реконструкция моста на 57 км ПК8 линии Корсаков-Арсентьевка Дальневосточной железной дороги. | Р | № 1/18 от 16.01.2018 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 8 этап. | Р | № б/н от 23.04.2018 г. | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
28 | Проект Сахалин-1. Реконструкция берегового комплекса подготовки (БКП) Чайво. Установка доочистки пластовой воды. | Р | № 1 от 24.05.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1

## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 2018 ГОД.
Сахалинское Управление Ростехнадзора
№ п/п | Название объекта | с/р | Извещение о начале | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Выдано предписаний | Составлено протоколов | Вынесенно постановлений | Извещение об окончании | Дата ЗОС
1 | "Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)". | С | №1 от 10.02.2015 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0
2 | Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты 1 пусковой комплекс. Обустройство месторождения Катангли с выделением этапов строительства". | С | № б/н от 20.12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № б/н от 21.08.2017
3 | Проект Сахалин-1. Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки. Реконструкция буровой площадки Одопту 2 (Северная)". Модули линии подготовки воды. | Р | № NWS-1 от 29.12.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Перевод скважин месторождения Монги-Восточные Даги с газолифтного способа эксплуатации на УЭЦН. | С | № б/н 20.11.2014 г. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
5 | "Магистральный газопровод Тунгор - ГРС Оха - ГРП Эхаби" | С | № 01/16 от 04.02.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проект "Сахалин-1". Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки. | С | № SWS/FLUC-1 от 13.05.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Дожимная компрессорная станция ОБТК проекта Сахалин-2" | С | №1 от 21.07.2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство системы золошлакоудаления" (1-ая очередь) | С | №1 от 09.08.2016 г. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Комплексная подготовка и учет товарной нефти на месторождении Катангли. | С | б/н от 30.04.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Обустройство месторождения Одопту-море. | С | б/н от 20.10.2009г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Блочная кустовая насосная станция в нефтепарке "Колендо". | С | б/н от 24.05.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 45-01/06490 от 21.05.2018 | 02.07.2018
12 | Установка предварительного сброса воды на месторождении Монги мощностью 10 000м куб. | С | № 07-01/14508 от 01.11.2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обустройство Киринского ГКМ". II этап": 1)"Эксплуатационная скважина №Р6 Киринского ГКМ"; 2)"Подводный добычной комплект (ПДК), IIэтап"; 3)"Береговой технологический комплекс (БТК), II этап". | С | № ГДШ/04-1019 от 03.07.2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Система нефтесбора на месторождении Монги. | С | № б/н от 29.11.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № б/н от 20.03.2018 г. | 11.04.2018
15 | Узел подготовки нефти в нефтепарке "Тунгор". | С | № б/н от 17.08.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция тепловозного цеха ТЧ Южно-Сахалинск. | Р | №04/12 от 11.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция системы "НАВТЕКС" в г. Холмске. | Р | № 1 от 15.05.2017 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 2 от 07.05.2018 | 17.07.2018
18 | Обустройство месторождения Лебединское. | С | № 1 от 26.05.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Полигон ТБО. | С | № 5-17 от 15.06.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 7 этап. | Р | № 3/298 от 28.08.2017 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № б/н от 27.12.2017 г. | 01.02.2018
21 | Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск. | С | № б/н от 03.10.2017 г. | 3 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0
22 | Обустройство скважин месторождения Катангли. Этап 1. | С | № б/н от 29.11.2017 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 01 от 09.01.2018 г. | 09.04.2018
23 | Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Площадка очистных сооружений хозбытовых стоков. | С | № 4-17 от 15.06.2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 7-17 от 19.10.2017 г. | 10.01.2018
24 | Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК Айнское). Площадка комплекса кучного выщелачивания. Корректировка. | С | № 1 от 02.06.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | № 7-17 от 19.10.2017 г. | 23.01.2018
25 | Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в том числе: разработка проектной сметной, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горно-лыжных трасс горы "Большевик", горы "Красная", трассы "Спортивная" западного склона горы "Большевик", канатных дорог, экстрим арены (Пассажирская подвесная канатная дорога с 6-ти местными отцепляющимися креслами на горе "Красная" в г. Южно-Сахалинск). | С | № 01 от 11.01.2018 | 3 | 48 | 6 | 12 | 6 | 0
26 | Реконструкция моста на 57 км ПК8 линии Корсаков-Арсентьевка Дальневосточной железной дороги. | Р | № 1/18 от 16.01.2018 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
27 | Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой). 8 этап. | Р | № б/н от 23.04.2018 г. | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
28 | Проект Сахалин-1. Реконструкция берегового комплекса подготовки (БКП) Чайво. Установка доочистки пластовой воды. | Р | № 1 от 24.05.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Оснащение радиомаячной системой посадки ILS2700-DME/NL2700F Аэродрома Менделеево о.Кунашир | С | № 1 от 06.07.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция моста на 61 км ПК4 линии Корсаков-Арсентьевка Дальневосточной железной дороги. | С | № 02/18 от 09.07.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция моста на 40 км ПК2 линии Корсаков-Арсентьевка Дальневосточной железной дороги. | С | № 03/18 от 09.07.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0